## Remodel
Task | a | m | b | Start Time | rand | Duration | Finish Time | Average Duration | Trial | Project Duration | Success
Demo | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.57467 | 3.0777 | 3.0777 | 20.0401 |  | 20.3126 | 1
Electrical | 2 | 3.5 | 4 | 3.0777 | 0.26064 | 2.8843 | 5.962 | % Success | 1 | 20.3191 | 1
Plumbing | 1 | 2 | 2.5 | 3.0777 | 0.94227 | 2.2919 | 5.3696 | 80.6 | 2 | 19.6122 | 1
Drywall | 5 | 6 | 8 | 5.962 | 0.61433 | 6.4788 | 12.4408 |  | 3 | 18.6653 | 1
Painting | 2 | 3 | 4.5 | 12.4408 | 0.50743 | 3.1409 | 15.5817 |  | 4 | 20.6471 | 1
Lights | 3 | 4 | 5 | 15.5817 | 0.9638 | 4.7309 | 20.3126 |  | 5 | 20.1281 | 1
Carpet | 1 | 1.25 | 1.5 | 15.5817 | 0.24612 | 1.1754 | 16.7571 |  | 6 | 20.6083 | 1
Trim | 2 | 3 | 4 | 16.7571 | 0.86503 | 3.4804 | 20.2375 |  | 7 | 20.4132 | 1
[9 empty] | 8 | 19.1739 | 1
[6 empty] | Project Duration = | 20.3126 |  | 9 | 20.1623 | 1
[6 empty] | Deadline Met? | 1 |  | 10 | 21.2235 | 0
[9 empty] | 11 | 18.5778 | 1
[9 empty] | 12 | 20.9601 | 1
[9 empty] | 13 | 19.7584 | 1
[9 empty] | 14 | 20.6825 | 1
[9 empty] | 15 | 19.1654 | 1
[9 empty] | 16 | 20.659 | 1
[9 empty] | 17 | 21.4149 | 0
[9 empty] | 18 | 17.2616 | 1
[9 empty] | 19 | 18.4583 | 1
[9 empty] | 20 | 20.7992 | 1
[9 empty] | 21 | 18.5006 | 1
[9 empty] | 22 | 19.4741 | 1
[9 empty] | 23 | 20.2605 | 1
[9 empty] | 24 | 19.9075 | 1
[9 empty] | 25 | 19.2367 | 1
[9 empty] | 26 | 20.2894 | 1
[9 empty] | 27 | 20.7712 | 1
[9 empty] | 28 | 20.2999 | 1
[9 empty] | 29 | 20.9292 | 1
[9 empty] | 30 | 18.1529 | 1
[9 empty] | 31 | 20.2088 | 1
[9 empty] | 32 | 21.0894 | 0
[9 empty] | 33 | 21.5073 | 0
[9 empty] | 34 | 20.0545 | 1
[9 empty] | 35 | 20.662 | 1
[9 empty] | 36 | 20.7548 | 1
[9 empty] | 37 | 19.5689 | 1
[9 empty] | 38 | 19.6034 | 1
[9 empty] | 39 | 21.1417 | 0
[9 empty] | 40 | 21.1711 | 0
[9 empty] | 41 | 20.448 | 1
[9 empty] | 42 | 19.9795 | 1
[9 empty] | 43 | 20.0505 | 1
[9 empty] | 44 | 19.7242 | 1
[9 empty] | 45 | 19.4547 | 1
[9 empty] | 46 | 19.4421 | 1
[9 empty] | 47 | 22.9895 | 0
[9 empty] | 48 | 20.7632 | 1
[9 empty] | 49 | 18.763 | 1
[9 empty] | 50 | 20.4916 | 1
[9 empty] | 51 | 20.8698 | 1
[9 empty] | 52 | 19.1479 | 1
[9 empty] | 53 | 20.1173 | 1
[9 empty] | 54 | 20.6856 | 1
[9 empty] | 55 | 20.6483 | 1
[9 empty] | 56 | 19.4512 | 1
[9 empty] | 57 | 21.0559 | 0
[9 empty] | 58 | 18.3855 | 1
[9 empty] | 59 | 20.2104 | 1
[9 empty] | 60 | 20.9563 | 1
[9 empty] | 61 | 19.9488 | 1
[9 empty] | 62 | 18.7402 | 1
[9 empty] | 63 | 20.9838 | 1
[9 empty] | 64 | 19.5154 | 1
[9 empty] | 65 | 21.5673 | 0
[9 empty] | 66 | 19.6569 | 1
[9 empty] | 67 | 18.624 | 1
[9 empty] | 68 | 20.801 | 1
[9 empty] | 69 | 20.4861 | 1
[9 empty] | 70 | 20.1281 | 1
[9 empty] | 71 | 18.8675 | 1
[9 empty] | 72 | 19.733 | 1
[9 empty] | 73 | 19.6309 | 1
[9 empty] | 74 | 18.9725 | 1
[9 empty] | 75 | 19.0438 | 1
[9 empty] | 76 | 19.7609 | 1
[9 empty] | 77 | 20.0148 | 1
[9 empty] | 78 | 18.1117 | 1
[9 empty] | 79 | 20.1813 | 1
[9 empty] | 80 | 19.0364 | 1
[9 empty] | 81 | 21.3439 | 0
[9 empty] | 82 | 21.1409 | 0
[9 empty] | 83 | 20.7102 | 1
[9 empty] | 84 | 21.474 | 0
[9 empty] | 85 | 18.9116 | 1
[9 empty] | 86 | 19.7788 | 1
[9 empty] | 87 | 20.3098 | 1
[9 empty] | 88 | 22.2505 | 0
[9 empty] | 89 | 18.5506 | 1
[9 empty] | 90 | 19.3475 | 1
[9 empty] | 91 | 21.3122 | 0
[9 empty] | 92 | 21.0159 | 0
[9 empty] | 93 | 20.4125 | 1
[9 empty] | 94 | 22.4131 | 0
[9 empty] | 95 | 20.6175 | 1
[9 empty] | 96 | 20.7526 | 1
[9 empty] | 97 | 20.4518 | 1
[9 empty] | 98 | 19.1314 | 1
[9 empty] | 99 | 20.2407 | 1
[9 empty] | 100 | 21.0644 | 0
[9 empty] | 101 | 19.5495 | 1
[9 empty] | 102 | 18.9147 | 1
[9 empty] | 103 | 21.0773 | 0
[9 empty] | 104 | 19.9257 | 1
[9 empty] | 105 | 21.4165 | 0
[9 empty] | 106 | 21.5286 | 0
[9 empty] | 107 | 19.7776 | 1
[9 empty] | 108 | 18.5157 | 1
[9 empty] | 109 | 19.9375 | 1
[9 empty] | 110 | 19.4112 | 1
[9 empty] | 111 | 19.7568 | 1
[9 empty] | 112 | 20.022 | 1
[9 empty] | 113 | 20.7217 | 1
[9 empty] | 114 | 19.4941 | 1
[9 empty] | 115 | 19.1474 | 1
[9 empty] | 116 | 20.4356 | 1
[9 empty] | 117 | 20.7554 | 1
[9 empty] | 118 | 18.6773 | 1
[9 empty] | 119 | 19.6819 | 1
[9 empty] | 120 | 19.7453 | 1
[9 empty] | 121 | 19.5792 | 1
[9 empty] | 122 | 21.4315 | 0
[9 empty] | 123 | 19.7666 | 1
[9 empty] | 124 | 20.464 | 1
[9 empty] | 125 | 19.476 | 1
[9 empty] | 126 | 20.9388 | 1
[9 empty] | 127 | 20.2978 | 1
[9 empty] | 128 | 20.4066 | 1
[9 empty] | 129 | 20.7237 | 1
[9 empty] | 130 | 20.6317 | 1
[9 empty] | 131 | 19.2714 | 1
[9 empty] | 132 | 18.7021 | 1
[9 empty] | 133 | 19.4736 | 1
[9 empty] | 134 | 19.2989 | 1
[9 empty] | 135 | 19.6331 | 1
[9 empty] | 136 | 23.0232 | 0
[9 empty] | 137 | 20.539 | 1
[9 empty] | 138 | 19.4791 | 1
[9 empty] | 139 | 19.6755 | 1
[9 empty] | 140 | 20.1456 | 1
[9 empty] | 141 | 18.6337 | 1
[9 empty] | 142 | 20.9659 | 1
[9 empty] | 143 | 20.0655 | 1
[9 empty] | 144 | 20.8576 | 1
[9 empty] | 145 | 21.6991 | 0
[9 empty] | 146 | 20.3315 | 1
[9 empty] | 147 | 20.273 | 1
[9 empty] | 148 | 20.3408 | 1
[9 empty] | 149 | 18.3119 | 1
[9 empty] | 150 | 21.0977 | 0
[9 empty] | 151 | 20.1684 | 1
[9 empty] | 152 | 20.9161 | 1
[9 empty] | 153 | 19.6995 | 1
[9 empty] | 154 | 20.0405 | 1
[9 empty] | 155 | 20.6078 | 1
[9 empty] | 156 | 20.4289 | 1
[9 empty] | 157 | 19.7145 | 1
[9 empty] | 158 | 17.9961 | 1
[9 empty] | 159 | 19.5539 | 1
[9 empty] | 160 | 19.7004 | 1
[9 empty] | 161 | 20.1447 | 1
[9 empty] | 162 | 21.1127 | 0
[9 empty] | 163 | 19.1571 | 1
[9 empty] | 164 | 20.7546 | 1
[9 empty] | 165 | 20.0426 | 1
[9 empty] | 166 | 20.0573 | 1
[9 empty] | 167 | 18.8009 | 1
[9 empty] | 168 | 21.1388 | 0
[9 empty] | 169 | 19.6913 | 1
[9 empty] | 170 | 20.9725 | 1
[9 empty] | 171 | 21.6668 | 0
[9 empty] | 172 | 20.7776 | 1
[9 empty] | 173 | 20.9065 | 1
[9 empty] | 174 | 20.1495 | 1
[9 empty] | 175 | 19.9188 | 1
[9 empty] | 176 | 21.4799 | 0
[9 empty] | 177 | 17.9973 | 1
[9 empty] | 178 | 21.1982 | 0
[9 empty] | 179 | 19.0118 | 1
[9 empty] | 180 | 20.9999 | 1
[9 empty] | 181 | 19.9009 | 1
[9 empty] | 182 | 19.6309 | 1
[9 empty] | 183 | 20.5619 | 1
[9 empty] | 184 | 19.3752 | 1
[9 empty] | 185 | 20.3747 | 1
[9 empty] | 186 | 19.7091 | 1
[9 empty] | 187 | 21.5932 | 0
[9 empty] | 188 | 18.8776 | 1
[9 empty] | 189 | 18.5905 | 1
[9 empty] | 190 | 19.6157 | 1
[9 empty] | 191 | 21.0762 | 0
[9 empty] | 192 | 21.8016 | 0
[9 empty] | 193 | 18.0014 | 1
[9 empty] | 194 | 20.1632 | 1
[9 empty] | 195 | 19.8703 | 1
[9 empty] | 196 | 19.4581 | 1
[9 empty] | 197 | 21.2742 | 0
[9 empty] | 198 | 18.6782 | 1
[9 empty] | 199 | 19.0926 | 1
[9 empty] | 200 | 20.071 | 1
[9 empty] | 201 | 20.5388 | 1
[9 empty] | 202 | 19.9841 | 1
[9 empty] | 203 | 20.1033 | 1
[9 empty] | 204 | 19.6848 | 1
[9 empty] | 205 | 20.0385 | 1
[9 empty] | 206 | 20.8987 | 1
[9 empty] | 207 | 19.3216 | 1
[9 empty] | 208 | 20.8528 | 1
[9 empty] | 209 | 18.5049 | 1
[9 empty] | 210 | 21.14 | 0
[9 empty] | 211 | 19.0203 | 1
[9 empty] | 212 | 21.5264 | 0
[9 empty] | 213 | 20.9483 | 1
[9 empty] | 214 | 18.6665 | 1
[9 empty] | 215 | 19.7298 | 1
[9 empty] | 216 | 21.4908 | 0
[9 empty] | 217 | 20.4173 | 1
[9 empty] | 218 | 19.1893 | 1
[9 empty] | 219 | 20.1872 | 1
[9 empty] | 220 | 19.636 | 1
[9 empty] | 221 | 19.6858 | 1
[9 empty] | 222 | 21.9023 | 0
[9 empty] | 223 | 20.5509 | 1
[9 empty] | 224 | 19.1206 | 1
[9 empty] | 225 | 19.2468 | 1
[9 empty] | 226 | 19.5517 | 1
[9 empty] | 227 | 19.4258 | 1
[9 empty] | 228 | 20.437 | 1
[9 empty] | 229 | 18.0688 | 1
[9 empty] | 230 | 18.6195 | 1
[9 empty] | 231 | 19.556 | 1
[9 empty] | 232 | 18.8832 | 1
[9 empty] | 233 | 18.1511 | 1
[9 empty] | 234 | 19.3185 | 1
[9 empty] | 235 | 19.4904 | 1
[9 empty] | 236 | 20.4692 | 1
[9 empty] | 237 | 20.0077 | 1
[9 empty] | 238 | 21.8054 | 0
[9 empty] | 239 | 21.5612 | 0
[9 empty] | 240 | 20.9679 | 1
[9 empty] | 241 | 20.0261 | 1
[9 empty] | 242 | 20.1682 | 1
[9 empty] | 243 | 21.4304 | 0
[9 empty] | 244 | 21.3324 | 0
[9 empty] | 245 | 19.7925 | 1
[9 empty] | 246 | 21.3284 | 0
[9 empty] | 247 | 21.8313 | 0
[9 empty] | 248 | 19.9741 | 1
[9 empty] | 249 | 20.0006 | 1
[9 empty] | 250 | 19.395 | 1
[9 empty] | 251 | 17.7564 | 1
[9 empty] | 252 | 20.0071 | 1
[9 empty] | 253 | 19.7717 | 1
[9 empty] | 254 | 18.0977 | 1
[9 empty] | 255 | 21.4636 | 0
[9 empty] | 256 | 20.1713 | 1
[9 empty] | 257 | 20.7408 | 1
[9 empty] | 258 | 19.5237 | 1
[9 empty] | 259 | 19.8909 | 1
[9 empty] | 260 | 21.1659 | 0
[9 empty] | 261 | 19.2119 | 1
[9 empty] | 262 | 19.9952 | 1
[9 empty] | 263 | 18.8706 | 1
[9 empty] | 264 | 21.0009 | 0
[9 empty] | 265 | 19.7488 | 1
[9 empty] | 266 | 21.4564 | 0
[9 empty] | 267 | 19.9033 | 1
[9 empty] | 268 | 22.0437 | 0
[9 empty] | 269 | 18.2239 | 1
[9 empty] | 270 | 19.5408 | 1
[9 empty] | 271 | 21.3986 | 0
[9 empty] | 272 | 20.9077 | 1
[9 empty] | 273 | 20.8815 | 1
[9 empty] | 274 | 22.3734 | 0
[9 empty] | 275 | 19.9558 | 1
[9 empty] | 276 | 19.1631 | 1
[9 empty] | 277 | 21.9518 | 0
[9 empty] | 278 | 20.5022 | 1
[9 empty] | 279 | 21.1627 | 0
[9 empty] | 280 | 21.4762 | 0
[9 empty] | 281 | 20.8148 | 1
[9 empty] | 282 | 22.0719 | 0
[9 empty] | 283 | 19.7311 | 1
[9 empty] | 284 | 19.7897 | 1
[9 empty] | 285 | 18.4814 | 1
[9 empty] | 286 | 20.4897 | 1
[9 empty] | 287 | 21.9991 | 0
[9 empty] | 288 | 20.03 | 1
[9 empty] | 289 | 20.8588 | 1
[9 empty] | 290 | 18.1766 | 1
[9 empty] | 291 | 18.9032 | 1
[9 empty] | 292 | 19.5971 | 1
[9 empty] | 293 | 19.446 | 1
[9 empty] | 294 | 21.1814 | 0
[9 empty] | 295 | 21.1475 | 0
[9 empty] | 296 | 19.9792 | 1
[9 empty] | 297 | 20.688 | 1
[9 empty] | 298 | 20.0872 | 1
[9 empty] | 299 | 21.4415 | 0
[9 empty] | 300 | 17.3618 | 1
[9 empty] | 301 | 21.8517 | 0
[9 empty] | 302 | 19.4691 | 1
[9 empty] | 303 | 20.133 | 1
[9 empty] | 304 | 21.1625 | 0
[9 empty] | 305 | 18.3682 | 1
[9 empty] | 306 | 20.717 | 1
[9 empty] | 307 | 19.8806 | 1
[9 empty] | 308 | 19.782 | 1
[9 empty] | 309 | 20.7907 | 1
[9 empty] | 310 | 20.982 | 1
[9 empty] | 311 | 22.1251 | 0
[9 empty] | 312 | 19.1905 | 1
[9 empty] | 313 | 19.5279 | 1
[9 empty] | 314 | 18.4814 | 1
[9 empty] | 315 | 18.4497 | 1
[9 empty] | 316 | 19.1568 | 1
[9 empty] | 317 | 21.0384 | 0
[9 empty] | 318 | 21.2596 | 0
[9 empty] | 319 | 19.6042 | 1
[9 empty] | 320 | 20.8262 | 1
[9 empty] | 321 | 20.0355 | 1
[9 empty] | 322 | 19.0128 | 1
[9 empty] | 323 | 19.7541 | 1
[9 empty] | 324 | 19.8328 | 1
[9 empty] | 325 | 20.4176 | 1
[9 empty] | 326 | 21.0554 | 0
[9 empty] | 327 | 19.3468 | 1
[9 empty] | 328 | 19.7612 | 1
[9 empty] | 329 | 18.918 | 1
[9 empty] | 330 | 21.128 | 0
[9 empty] | 331 | 20.0431 | 1
[9 empty] | 332 | 19.0013 | 1
[9 empty] | 333 | 19.7118 | 1
[9 empty] | 334 | 20.5633 | 1
[9 empty] | 335 | 19.9296 | 1
[9 empty] | 336 | 19.6971 | 1
[9 empty] | 337 | 18.8639 | 1
[9 empty] | 338 | 18.9135 | 1
[9 empty] | 339 | 20.0911 | 1
[9 empty] | 340 | 19.8818 | 1
[9 empty] | 341 | 18.3584 | 1
[9 empty] | 342 | 18.806 | 1
[9 empty] | 343 | 20.0796 | 1
[9 empty] | 344 | 19.9327 | 1
[9 empty] | 345 | 20.3499 | 1
[9 empty] | 346 | 20.5971 | 1
[9 empty] | 347 | 19.9132 | 1
[9 empty] | 348 | 19.1232 | 1
[9 empty] | 349 | 20.2319 | 1
[9 empty] | 350 | 18.2468 | 1
[9 empty] | 351 | 19.3878 | 1
[9 empty] | 352 | 18.9068 | 1
[9 empty] | 353 | 21.7547 | 0
[9 empty] | 354 | 19.2957 | 1
[9 empty] | 355 | 20.3851 | 1
[9 empty] | 356 | 21.5709 | 0
[9 empty] | 357 | 17.267 | 1
[9 empty] | 358 | 19.4364 | 1
[9 empty] | 359 | 21.227 | 0
[9 empty] | 360 | 21.0374 | 0
[9 empty] | 361 | 19.074 | 1
[9 empty] | 362 | 19.3503 | 1
[9 empty] | 363 | 22.6416 | 0
[9 empty] | 364 | 20.1854 | 1
[9 empty] | 365 | 18.5934 | 1
[9 empty] | 366 | 19.3101 | 1
[9 empty] | 367 | 21.5672 | 0
[9 empty] | 368 | 18.247 | 1
[9 empty] | 369 | 20.1561 | 1
[9 empty] | 370 | 20.0642 | 1
[9 empty] | 371 | 20.4051 | 1
[9 empty] | 372 | 19.4021 | 1
[9 empty] | 373 | 17.9582 | 1
[9 empty] | 374 | 18.8713 | 1
[9 empty] | 375 | 19.0559 | 1
[9 empty] | 376 | 20.5197 | 1
[9 empty] | 377 | 21.5956 | 0
[9 empty] | 378 | 20.2544 | 1
[9 empty] | 379 | 20.6618 | 1
[9 empty] | 380 | 21.9105 | 0
[9 empty] | 381 | 21.0289 | 0
[9 empty] | 382 | 19.9146 | 1
[9 empty] | 383 | 18.2391 | 1
[9 empty] | 384 | 21.5655 | 0
[9 empty] | 385 | 19.7318 | 1
[9 empty] | 386 | 19.6604 | 1
[9 empty] | 387 | 21.1903 | 0
[9 empty] | 388 | 19.3309 | 1
[9 empty] | 389 | 20.2795 | 1
[9 empty] | 390 | 19.5342 | 1
[9 empty] | 391 | 21.2416 | 0
[9 empty] | 392 | 21.473 | 0
[9 empty] | 393 | 18.4977 | 1
[9 empty] | 394 | 20.1495 | 1
[9 empty] | 395 | 18.9695 | 1
[9 empty] | 396 | 20.2818 | 1
[9 empty] | 397 | 19.8298 | 1
[9 empty] | 398 | 19.9062 | 1
[9 empty] | 399 | 22.2032 | 0
[9 empty] | 400 | 18.5236 | 1
[9 empty] | 401 | 19.8843 | 1
[9 empty] | 402 | 19.4037 | 1
[9 empty] | 403 | 21.7394 | 0
[9 empty] | 404 | 19.5698 | 1
[9 empty] | 405 | 20.5623 | 1
[9 empty] | 406 | 21.2301 | 0
[9 empty] | 407 | 18.5094 | 1
[9 empty] | 408 | 19.4539 | 1
[9 empty] | 409 | 20.994 | 1
[9 empty] | 410 | 19.7347 | 1
[9 empty] | 411 | 21.3456 | 0
[9 empty] | 412 | 17.7609 | 1
[9 empty] | 413 | 20.7553 | 1
[9 empty] | 414 | 20.7279 | 1
[9 empty] | 415 | 21.1228 | 0
[9 empty] | 416 | 19.3833 | 1
[9 empty] | 417 | 19.2886 | 1
[9 empty] | 418 | 18.2349 | 1
[9 empty] | 419 | 19.3101 | 1
[9 empty] | 420 | 18.5515 | 1
[9 empty] | 421 | 19.8487 | 1
[9 empty] | 422 | 20.5014 | 1
[9 empty] | 423 | 21.5951 | 0
[9 empty] | 424 | 20.2257 | 1
[9 empty] | 425 | 20.1685 | 1
[9 empty] | 426 | 17.4604 | 1
[9 empty] | 427 | 19.2763 | 1
[9 empty] | 428 | 18.5208 | 1
[9 empty] | 429 | 19.3327 | 1
[9 empty] | 430 | 19.3719 | 1
[9 empty] | 431 | 19.7597 | 1
[9 empty] | 432 | 19.918 | 1
[9 empty] | 433 | 21.4641 | 0
[9 empty] | 434 | 18.9216 | 1
[9 empty] | 435 | 21.2891 | 0
[9 empty] | 436 | 19.8671 | 1
[9 empty] | 437 | 21.9577 | 0
[9 empty] | 438 | 20.2685 | 1
[9 empty] | 439 | 21.5456 | 0
[9 empty] | 440 | 19.654 | 1
[9 empty] | 441 | 20.3114 | 1
[9 empty] | 442 | 23.1117 | 0
[9 empty] | 443 | 19.9409 | 1
[9 empty] | 444 | 17.0196 | 1
[9 empty] | 445 | 20.574 | 1
[9 empty] | 446 | 18.4235 | 1
[9 empty] | 447 | 21.727 | 0
[9 empty] | 448 | 20.6333 | 1
[9 empty] | 449 | 20.7717 | 1
[9 empty] | 450 | 19.7771 | 1
[9 empty] | 451 | 19.3773 | 1
[9 empty] | 452 | 22.2142 | 0
[9 empty] | 453 | 20.8126 | 1
[9 empty] | 454 | 19.8356 | 1
[9 empty] | 455 | 19.6741 | 1
[9 empty] | 456 | 19.3988 | 1
[9 empty] | 457 | 18.2359 | 1
[9 empty] | 458 | 19.6142 | 1
[9 empty] | 459 | 19.3741 | 1
[9 empty] | 460 | 19.7283 | 1
[9 empty] | 461 | 20.3912 | 1
[9 empty] | 462 | 16.934 | 1
[9 empty] | 463 | 20.1782 | 1
[9 empty] | 464 | 19.3939 | 1
[9 empty] | 465 | 19.8165 | 1
[9 empty] | 466 | 19.1963 | 1
[9 empty] | 467 | 18.7835 | 1
[9 empty] | 468 | 19.1042 | 1
[9 empty] | 469 | 19.0963 | 1
[9 empty] | 470 | 19.6129 | 1
[9 empty] | 471 | 21.0713 | 0
[9 empty] | 472 | 19.4368 | 1
[9 empty] | 473 | 18.4928 | 1
[9 empty] | 474 | 20.1397 | 1
[9 empty] | 475 | 18.633 | 1
[9 empty] | 476 | 20.2207 | 1
[9 empty] | 477 | 19.965 | 1
[9 empty] | 478 | 20.3437 | 1
[9 empty] | 479 | 20.5049 | 1
[9 empty] | 480 | 18.7647 | 1
[9 empty] | 481 | 21.8271 | 0
[9 empty] | 482 | 20.5882 | 1
[9 empty] | 483 | 20.9564 | 1
[9 empty] | 484 | 19.2817 | 1
[9 empty] | 485 | 19.7337 | 1
[9 empty] | 486 | 19.0561 | 1
[9 empty] | 487 | 20.9003 | 1
[9 empty] | 488 | 19.8286 | 1
[9 empty] | 489 | 19.1591 | 1
[9 empty] | 490 | 20.4269 | 1
[9 empty] | 491 | 20.1292 | 1
[9 empty] | 492 | 18.0964 | 1
[9 empty] | 493 | 21.0654 | 0
[9 empty] | 494 | 21.2468 | 0
[9 empty] | 495 | 21.6771 | 0
[9 empty] | 496 | 19.5512 | 1
[9 empty] | 497 | 19.2755 | 1
[9 empty] | 498 | 21.4508 | 0
[9 empty] | 499 | 19.9504 | 1
[9 empty] | 500 | 18.5538 | 1